# Министерство образования Республики Беларусь

# Главное управление образования Гомельского облисполкома

# Учреждение образования «Гомельский государственный колледж связи»

|  | УТВЕРЖДАЮ Консультант проекта __________ А.В.Яковлев, начальник центра научно-методического обеспечения цифровизации профессионального образования УО «РИПО» «____»____________ 2025г. |
| --- | --- |

# КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

по проекту:

«Внедрение методики создания электронных образовательных ресурсов»

на 2025/2026 учебный год

Гомель 2025

Разработчики: Прокопенко М.И.; директор, Петрунько Т.А., методист; Вербицкая В.М., преподаватель.

Рассмотрен и утвержден на заседании педагогического совета учреждения образования «Гомельский государственный колледж связи».

Протокол №1 от 29.08.2025г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2025/2026 учебный год

Название проекта:

«Внедрение методики создания электронных образовательных ресурсов»

Описание структуры и содержания инновационной работы по внедрению электронного образовательного ресурса:

Термин «Электронные образовательные ресурсы» (далее - ЭОР) объединяет весь спектр средств обучения, которые разработаны и воспроизводятся на базе компьютерных технологий.

Главная цель использования ЭОР на уроках — вывести образовательный процесс на новый уровень, который так нужен современным учащимся. Во-первых, электронные средства обучения представляют любую информацию в более наглядном виде и дают учащимся наиболее полное представление об изучаемых объектах и явлениях. Во-вторых, они обладают большим мотивирующим потенциалом: учащимся нравится учиться при помощи современного оборудования, самостоятельно изучать те или иные темы, проверять себя и получать обратную связь. Наконец, электронный ресурс обладает большими возможностями по организации больших массивов данных — следовательно, ЭОР способны предоставить учащемуся гораздо больше информации, чем традиционные ресурсы, при этом вся текстовая, визуальная, звуковая информация будет компактно размещаться на одном цифровом устройстве.

Использование электронных образовательных ресурсов в учебном процессе — это обязательная часть работы современного педагога. Крайне сложно вести уроки, не прибегая к современным методам и средствам обучения.

ЭОР обеспечивает организацию самостоятельной учебной деятельности учащихся системы ПТО, и включает в себя:

- дифференцированный подход в обучении, учитывающий индивидуальные особенности обучающегося и группы в целом;

- использование информационно-коммуникационных технологий;

- возможность использования различных способов организации деятельности;

- более целостное и четко структурированное усвоение изложенного материала;

- повышение уровня сформированности профессиональных компетенций обучающихся;

- повышение мотивации в изучении учебного предмета за счет включения каждого обучающегося в процесс обучения;

- повышение интереса к выбранной профессии;

- развитие межпредметных связей в реализации образовательного процесса;

- автоматизированный контроль и самоконтроль;

- интерактивный диалог в системе «преподаватель - учащийся»;

- возможность возврата к пройденному учебному материалу с целью коррекции, закрепления знаний и умений.

Внедряемый электронный образовательный ресурс имеет модульную структуру, которая представлена тремя структурными компонентами:

- справочный модуль: опорные конспекты, презентации, интерактивные плакаты);

- практический модуль (методические указания для учащихся);

- контрольный модуль (контрольные тесты, вопросы).

Справочный модуль - структурированная конкретная сущность, используемая в образовательном процессе, образовательный контент. У учащихся есть доступ к электронному образовательному ресурсу с домашнего компьютера, мобильного устройства, планшета при наличии доступа в сети Internet.

Внедряемый электронный образовательный ресурс по учебному предмету ориентирован на достижение универсальных и профессиональных компетенций, указанных в образовательном стандарте по данной специальности, что позволит вырастить высококвалифицированных работников.

Методическое обеспечение ЭОР должно быть изложено учебной программой по учебному предмету, календарно-тематическим планом, соответствующим комплектом методических указаний, рекомендаций для преподавателя и обучающегося по освоению учебного предмета, системой требований к организации самостоятельной работы обучающихся, литературой. Отдельной группой должны быть представлены технические требования к текстовым и графическим материалам.

Использование ЭОР включает в себя предварительный этап и этап создания.

Предварительный этап связан с подбором различных источников информации и формированием системы дидактических средств, которые должны отражать требования учебного предмета.

Далее формируется структура учебного материала и проекта освоения содержания учебных материалов. Преподаватель разрабатывает, перерабатывает учебный материал для мультимедийного представления обучающимся. Это могут быть видеофрагменты, интерактивные плакаты, интерактивные презентации. Проводится отбор преподавателем или совместно с инженерном-программистом: инструментальных сред программирования, соответствующих редакторов (текстовых и графических), аниматоров, программ оцифровки аудио/видео и т.п.

Этап создания связан с соединением разработанных элементов (справочный, практический, контрольный) ЭОР для демонстрации обучающимся в соответствии с разработанным планом – проектом.

Цели инновационной деятельности колледжа в 2025/2026 учебном году:

- реализация компетентностного подхода подготовки специалистов и повышение качества получения образования;

- повышение эффективности самостоятельной работы учащихся;

- повышение степени использования научного, учебно-методического и технического потенциала;

- сделать вывод о эффективности электронного образовательного ресурса.

Задачи инновационной деятельности колледжа в 2025/2026 учебном году:

- Продолжение разработки и внедрения ЭОР по учебным предметам профессионального компонента по специальности «Страховая деятельность».

- Внедрение ЭОР в образовательный процесс учреждения образования «Гомельский государственный колледж связи».

- Повышение цифровой культуры всех участников образовательного процесса.

- Обеспечение качества профессионального образования в соответствии с государственными образовательными стандартами.

Кадровое и материально-техническое обеспечение проекта:

Прокопенко М.И., директор учреждения образования;

Петрунько Т.А., методист;

Вербицкая В.М., преподаватель.

Сроки проведения инновационной деятельности:

2024-2027гг.

Финансово-экономическое обоснование инновационного проекта

Для обеспечения успешной реализации инновационного проекта предусмотрены затраты:

- доплата участникам инновационной деятельности в соответствии с Инструкцией о порядке осуществления и размерах стимулирующих и компенсирующих выплат работникам бюджетных организаций, подчиненных министерству образования, и бюджетных организаций, подчиненных местным исполнительным и распорядительным органам и относящихся к сфере деятельности министерства образования (Постановление                                                    Министерства образования Республики Беларусь от 03.06.2019 №71 с доп. и изм.);

- техническое оснащение кабинетов согласно теме проекта;

- материальное стимулирование участников творческой группы;

- участие педагогических работников учреждения образования в учебных семинарах по разработке и внедрению ЭОР;

- информационные ресурсы учреждения образования.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

инновационной деятельности на 2025/2026учебный год

| Название этапа | Содержание работы мероприятия | Сроки проведения | Форма представления результатов |
| --- | --- | --- | --- |
| Этап 1 Организационный | Создание творческой группы по осуществлению инновационной деятельности (далее ИД): -обучение участников творческой группы; -подготовка материальной базы ИД. Разработка (подготовка): – приказа о внедрении ИД; – плана работы творческой группы; – раздела на сайте колледжа об инновационной деятельности; - календарного плана ИД на 2025/2026 учебный год. Ведение дневников инновационной деятельности участниками творческой группы. Создание условий для коллективной творческой деятельности по реализации инновационного проекта Проведение семинаров для участников инновационного проекта. | Сентябрь 2025 | Приказ об организации ИД в 2025/2026 гг. Приказ о создании творческой группы. План работы творческой группы. Программа инновационной деятельности. Календарный план ИД на учебный год. |
| Этап 2 Прогностично-проектировочный | Подготовка условий для разработки и внедрения ЭОР: -изучение нормативно-правовых актов, документации, научной, методической литературы по ведению ИД, опыта работы других УО; – анализ кадрового и научно-методического обеспечения ИД. Прогнозирование возможных положительных результатов. Проведение с участниками проекта лекций, семинаров, консультаций по вопросу создания ЭОР. Организация педагогического самообразования участников проекта, реализация каждым из них индивидуальной темы исследования. Проведение занятий для педагогов с целью формирования у них психологической готовности к преподаванию с применением ЭОР. | Октябрь-ноябрь 2025 Октябрь-ноябрь 2025 Октябрь 2025 Январь 2026 | Аналитический обзор. Методические рекомендации для разработки электронного образовательного ресурса. Обсуждение и анализ программы ИД на заседании ИМС колледжа. Банк данных по теме исследования. Дневники ИД. |
| Этап 3 Практический | Пополнение электронного образовательного ресурса «Единый образовательный портал УО «ГГКС»: - разработка учебно-программной документации преподавателя (учебная программа учебного предмета, календарно-тематические планы, планы учебных занятий); - продолжение разработки электронных дидактических материалов для организации активной познавательной деятельности учащихся на каждый тематический блок (опорные конспекты, вопросы и задания, печатные, аудио- и видеоматериалы учебных занятий); - создание силами учащихся и преподавателей электронных наглядных пособий: интерактивных заданий, мультимедийных презентаций, тестов, online-тестов, online-кроссвордов. - разработка диагностического инструментария для изучения качества получаемых знаний по специальностям; – разработка методического обеспечения для организации внедрения электронного образовательного ресурса по специальности. Изучение качества получаемых знаний по специальности. Продолжение наполнения сайтов контентом, тестирование сайтов. Организация работы: - проведение мастер-классов по обучению использования электронного образовательного ресурса «Единый образовательный портал УО «ГГКС»; - внедрение электронного образовательного ресурса «Единый образовательный портал УО «ГГКС». | Сентябрь 2025-март 2026 Сентябрь 2025 Октябрь 2025 - март 2026 Октябрь 2025 - март 2026 Декабрь 2025 Март 2026 Декабрь 2025-март 2026 Март 2026 Март май 2026 Апрель 2026 | Сайты преподавателей Комплект диагностических методик Методические рекомендации для педагогов по использованию электронного образовательного ресурса: Результаты мониторинга Публикация на сайте колледжа |
| Этап 4 Обобщающий | Обобщение и анализ результатов разработки и внедрения электронного образовательного ресурса «Единый образовательный портал УО «ГГКС», соотношение их с задачами инновационной деятельности. Мониторинг эффективности: использование электронного образовательного ресурса «Единый образовательный портал УО «ГГКС»; Обработка и анализ полученных результатов, соотнесение их с целями и задачами проекта. Корректировка и доработка методических рекомендаций для педагогов по использованию электронного образовательного ресурса. Подготовка и оформление дневников ИД, промежуточного отчета. | Февраль-апрель 2026 Март 2026 Март 2026 Апрель-май 2026 | Аналитическая справка Аналитическая справка Методические рекомендации для педагогов по использованию электронного образовательного ресурса. Промежуточный отчет по результатам ИД Дневники ИД |

Критерии и показатели определения эффективности запланированной работы:

| Критерии | Показатели |
| --- | --- |
| Группа дидактических критериев | Научность, систематичность, последовательность, доступность, наглядность. |
| Интерактивность | Наличие и качество обратной связи. Наличие и качество интерактивных заданий. Возможность корректировки образовательной траектории. Наличие тренинговых заданий с указанием на допущенные ошибки. Возможность обращения к справочной информации. |
| Адаптивность | Возможность учета особенностей обучающихся. Использование адаптивных методик тестирования. |
| Технологичность | Возможность on и off-line использования. |
| Соответствие предметного содержания образовательному стандарту и учебной программе | Освещение всех тем, предусмотренных программой. Полнота раскрытия тем учебной программы. Соответствие и достаточность вспомогательных материалов по учебному предмету. |
| Уровень иллюстративности | Достаточная иллюстрированность. Целесообразность использования иллюстративного материала. |
| Согласованность и функциональность | Простота включения ЭОР в информационное образовательное пространство колледжа. Целесообразность использования ЭОР во время учебных занятий. Целесообразность использования ЭОР в качестве дополнительного пособия и возможность использования для самоподготовки. |

| Директор учреждения образования «Гомельский государственный колледж связи» ________М.И.Прокопенко |  | СОГЛАСОВАНО Ректор государственного учреждения образования «Гомельский областной институт развития образования» ________ В.Л.Акуленко |  | СОГЛАСОВАНО Начальник главного управления образования Гомельского областного исполнительного комитета _________Р.И.Смирнов |
| --- | --- | --- | --- | --- |